## Asset manual
Revise Asset Manual
[6 empty] | Sep/2019 |  |  | Oct/2019
ID | Task Name | Ownership | Duration (Week) |  | Closed | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44
1 | [12 empty] | Remarks
1.1 | Detector | GES | 1 | Plan | Open | bar: Sep/2019 W38
Actual | bar: Sep/2019 W38
1.2 | Alliance Column Heater/ Heater Cooler | GES | 1 | Plan | Open | bar: Sep/2019 W39
Actual | bar: Sep/2019 W39
1.3 | Column Manager | GES | 1 | Plan | Open | bar: Sep/2019 W40
Actual | bar: Sep/2019 W40
1.4 | FTN Sample Manager | GES | 1 | Plan | Open | [7 empty] | Hua Zhen completed review on 28-Nov-19 | bar: Oct/2019 W41
Actual | bar: Oct/2019 W41
1.5 | iBSM / QSM | GES | 1 | Plan | Open | [7 empty] | Hua Zhen completed review on 28-Nov-19 | bar: Oct/2019 W42
Actual | bar: Oct/2019 W42
1.6 | QDA / Beacom | GES | 1 | Plan | Open | [7 empty] | Mandy completed review on 04-Dec-19 | bar: Oct/2019 W43
Actual | bar: Oct/2019 W44
Plan
Current status
Complete