## Sheet1
Projects: |  |  |  | 20-Jul: Hari Raya Haji |  |  | 9-Aug: National Day
|  | Jul'21 |  |  |  |  | Aug'21 |  |  |  | Sep'21
|  | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27
Winx Replacement | TUV TE82964-1 Download Config Station
Ship to Flex
Plan | bar: 2021-08-09
Actual
Setup
Plan | bar: 2021-08-09 to 2021-08-16
Actual
Validation
Plan | bar: 2021-08-16 to 2021-08-23
Actual
TE83057 Detector Download/Configure Station
Ship to Flex | bar: 2021-08-09
Plan
Actual
Setup
Plan | bar: 2021-08-09 to 2021-08-16
Actual
Validation
Plan | bar: 2021-08-16 to 2021-08-23
Actual